## Slide 1: 107 學年度國中小校園班級無線網路及實體線路建置案 施工建置流程SOP
2019/03/08

## Slide 2: SOP内容
整體施工内容建置流程SOP
會勘SOP
Web文件上傳審核SOP
第一階段施工SOP
舊機櫃移設SOP
現場管理作業與規定
施工工法注意事項
第二階段施工SOP
各階段完工必要作業
附錄表格與圖說項目

## Slide 3: 整體施工内容建置流程SOP

## Slide 4: 整體施工内容建置流程SOP
會勘行程排出後華電與學校資訊組長聯繫
華電偕同工班會勘 並將會勘資料上傳WEB
Web
核准
第一階段施工
第二階段施工
查驗
& Web
核准
查驗
& Web
核准
缺失改善
驗收
缺失改善
缺失改善
Yes
Yes
Yes
No
No
No
校方&教育局
校方&教育局
校方&教育局

## Slide 5: 會勘SOP

## Slide 6: 會勘SOP
工班會勘行程排出
華電上Web並登入時程，並向學校資訊組長約會勘時間
華電與工班聯繫偕同會勘並記錄
會勘
第一階段工班安排施作
Yes
No
華電與校方說明規範並確認施工項目簽署”施工前調查表”
華電將”施工前調查表”、 手繪線路佈線圖、手繪教室佈線圖，整理後當日上傳web，請學校資訊組長及教育局儘快確認核可
審核有異議，校方、教育局及華電討論協調評估
核可

## Slide 7: 會勘SOP: Step-by-Step
華電會勘行程安排作業，再由華電向學校資訊組長確認，會勘時間並記錄，並通知工班安排後續一同會勘作業。
華電與工班偕同到場會勘，如無華電人員陪同，校方可婉拒會勘，會勘後須三方在”施工前調查表”(參考附錄一表單)簽名確認。
依據施工SOP，與合約施工規範，進行會勘並記錄於”施工前調查表”、”手繪線路佈線圖”、”手繪教室佈線圖” (參考附錄一表單)。

## Slide 8: 會勘SOP: Step-by-Step
華電各會勘校區的三份資料將當日上傳web ”施工前調查表”、”手繪線路佈線圖”、”手繪教室佈線圖” (參考附錄一表單)，會勘完畢當場告知組長須上網審核。
校方組長審核通過後，華電通知教育局接續確認審核，校方與教育局核可後，方可安排施工。
若現場有規範外之要求，一併紀錄”施工前調查表備註欄” (參考附錄一表單)，資料上傳Web審查，必要時由華電工程單一窗口與教育局承辦人會同該校資訊組長討論，確認後教育局Web審核完畢，方可動工。(與資訊組長確認相關權益與規範，討論最後決議，如教育局亦同意特殊工法，該校組長須簽署額外工法切結書，切結書上須載明位置與工法，正本並繳交給華電人員以備驗收複查華電會將上傳Web。)
※2019/03/16 教育局承辦人：李煒老師 華電工程單一窗口：Eric

## Slide 9: Web文件上傳審核SOP

## Slide 10: Web文件上傳審核SOP
協力廠商製作驗收文件及圖資
協力廠商把文件及圖資送至華電審核
華電上傳文件圖資到Web
華電聯絡學校資訊組長審核
登錄頁面網址: http://wifiproject.hwacom.com
審核確認驗收通過，資料鎖定無法變動
學校資訊組長審核
審核確認驗收通過
華電聯絡教育局
審核(Email)
登錄頁面網址: http://wifiproject.hwacom.com
教育局審核

## Slide 11: Web Server 使用說明
本案建置過程提供一套Web Server，加速文件審查與校區互動。
各學校資訊組長預設登錄的帳號密碼皆為學校代碼，並於首次登入時須進行變更密碼。
Web Server的資訊與文件都由華電上傳，學校資訊組長與教育局分別做三階段審核(會勘、第一階段、第二階段)確認動作，校方組長要先審核過、教育局才有辦法接續做審核，兩者完成審核，才算完備。
每階段審核確認後，代表工程品質通過，資料不能更動，後續作為正式驗收繳交文件。
按核後會有核可日期，以利日後查核工程進度使用。
登錄資訊：
  登錄頁面網址: http://wifiproject.hwacom.com/
  教育局帳號：ntpc01 ~ ntpc04
  學校帳號：013303 ~ 014817
  預設密碼與帳號相同。(如帳號為010001，密碼則為010001)
  第一次登入會強制變更密碼
  請使用Google chrom進行瀏覽操作

## Slide 12: Web Server 使用說明

## Slide 13: Web Server 使用說明

## Slide 14: Web Server 使用說明

## Slide 15: Web Server 使用說明

## Slide 16: 第一階段施工SOP

## Slide 17: 第一階段施工SOP
工班連繫學校資訊組長後進場施作，
第一天繳交施工人員名册給學校資訊組長備查
根據“施工前調查表”向學校資訊組長說明施工內容範圍及規範與全面完工時程
施工確認裝備與各項工具放置地點，工頭宣導校區規矩與注意事項避免影響校內
每日施工完成後告知資訊組長回報今日進度，及明日施作內容，填寫“每日施工紀錄”給學校資訊組長簽核，並一併回報華電人員進度
審核確認驗收通過，資料鎖定無法變動 可進行第二階段施作
每日施工後將工具放置規定安全處並恢復現場環境乾淨與安全，當日將進度回報華電給予“每日施工紀錄表”
施工全完成後由學校資訊組長確認
組長&教育局
勘查審驗
組長&教育局Web
審核
(網路平面圖、網點配置圖、機櫃配置圖、跳線資料表、網點昇位圖、第一階段施工完成後，須進行上線測試提出結果報告(含測試總表)”華電上傳WEB
恢復校內環境整潔，退場。 2日內整理完第一階段完工資料提供給華電審核

## Slide 18: 第一階段施工SOP: Step-by-Step
工班連繫學校資訊組長後進場施作，同時回報華電窗口進場施作及時程。
第一天繳交”施工人員名冊進出管控表” (參考附錄三表單)，給學校資訊組長備查，如有人員異動須在更新補上人員相關資料於”施工人員名冊進出管控表” (參考附錄三表單)，提交給校方 。
根據會勘資料向資訊組長說明施工內容及規範。施工以施工SOP、合約施工規範及“施工前調查表” (參考附錄一表單)為準，與資訊組長確認進場施作時間後，工班務必準時進場與離場，避免影響校方作業。
進場時需跟該校資訊組長確認物料或工具存放地點，將施作物料及工具放置指定地點，並依據”施工前調查表” (參考附錄一表單)，所記錄指定可施作時間及工法施工，以及告知組長預計全面完工時間。
工班每日施工後，填寫”每日施工進度紀錄表” (參考附錄三表單) ，請該校資訊組長確認簽名並告知明日施作內容，並於當日回報華電工班窗口進度，並提供出每日施工進度紀錄表給華電人員上傳Web。

## Slide 19: 第一階段施工SOP: Step-by-Step
每日施工結束需將工具移至指定地點存放妥當，並將施工區域打掃復歸，若工程進行到一半休息或明日繼續施工，需將現場線材及管材盤起綑綁安置穩妥，避免學生觸碰及有安全的疑慮。校內一律禁菸、酒、檳榔及大聲喧嘩、爭鬧、遊蕩等情事，避免罰款爭議與影響校區，如有罰款，依據證明為工班人為造成，將以工班究責罰款。
每日作業進度必須將進度回報華電，並給予校方簽署的“每日施工進度紀錄表” (參考附錄三表單) 。
第一階段完工後，由學校資訊組長確認，並恢復校內環境整潔，退場。
2日內整理完第一階段完工資料(網路平面圖、網點配置圖、機櫃配置圖、跳線資料表、網點昇位圖、第一階段施工完成後，須進行的上線測試提出結果報告(含測試總表)、每日施工進度紀錄表) (參考附錄三表單) ，提供給華電審核，審核無誤上傳Web，給予校方進行審驗。
華電通知學校資訊組長及教育局，於Web系統簽核，審核通過，第一階段結束，進入第二階段作業。

## Slide 20: 現場管理作業與規定

## Slide 21: 現場管理作業與規定
施工前工地負責人就施工概況對所施工之人員進行講解，有危險之工作狀況應說明清楚並加強勤前教育，工班施工前確實對所使用之機具及材料檢查。
確實做好施工人員及現場安全防護措施，注意勞工意外發生，準備確實才可進場施作。
第一天繳交”施工人員名冊進出管控表”(參考附錄三表單)給學校資訊組長備查，如有人員異動須在更新補上人員相關資料於”施工人員名冊進出管控表” (參考附錄三表單)，提交給校方 。
原設管道內既有之通訊、纜線均為運轉使用中，施工時須格外小心謹慎，拆除各項設備時須謹慎小心，不得損壞、剪除或遺失；拆收料分類整理、載（搬）運至業主指定地點存放。

## Slide 22: 現場管理作業與規定
每日作業進度必須將進度回報華電，並給予校方簽署的“每日施工進度紀錄表 “(參考附錄三表單) 。
每日施工結束需將工具移至指定地點存放妥當，並將施工區域打掃復歸，若工程進行到一半休息或明日繼續施工，需將現場線材及管材盤起綑綁安置穩妥，避免學生觸碰及有安全的疑慮。校內一律禁菸、酒、檳榔及大聲喧嘩、爭鬧、遊蕩等情事，避免罰款爭議與影響校區，如有罰款，依據證明為工班人為造成，將以工班究責罰款。
如有任何問題，第一時間通報華電單一窗口。
※ 2019/03/16華電單一窗口: Eric 0952235377

## Slide 23: 舊機櫃移設SOP

## Slide 24: 舊機櫃移設SOP
根據“施工前調查表”向學校資訊組長確認舊機櫃移設點
與學校資訊組長確認移舊機櫃時間及斷線時程
依舊機櫃移設SOP進行施作
舊機櫃移設完成後，需經學校資訊組長確認連線無誤。

## Slide 25: 舊機櫃移設SOP: Step-by-Step
與各學校資訊組長確認舊機櫃移設點位。
移舊機櫃前須事前告知各學校資訊組長。
與學校資訊組長確認移舊機櫃之時間及斷線時程，並請校方提前公告，施作前再次與組長確認，並準時作業與恢復，一定都需明確告知校方。
移動舊機櫃距離以教室內移至教室外。上下垂直跨樓層如地下室，則以洗洞配合。距離最多一間教室、一個樓層距離。
原線路長度不足時提供新機櫃，原機櫃打panel延伸跳線至新機櫃，光纖熔接、電源延伸至新機櫃。
移舊機櫃前須將線號及port位標明清楚，確定每一條線所插的設備及port位置，再核對一次後，才可拆除施作，新、舊線路PANEL整線與更換RJ頭，都需要標號清楚。
舊機櫃移設完成後，請學校資訊組長測試是否有問題，若有問題工班應核對資料馬上排除或尋求支援排除。

## Slide 26: 施工工法注意事項

## Slide 27: 施工工法注意事項：線路
施工全程採用PVC管，除特殊環境可協議使用CD管。但大原則是不可在戶外/露天/日曬雨淋等條件環境下，室內直線線路不得使用CD管。使用CD管必須記錄於手繪教室佈線圖” (參考附錄一表單)向該學校資訊組長說明施作困難原因紀錄於表單，組長與華電窗口和教育局確認後，三方討論審核同意才能施作，除了PVC不須簽切結外，其他任何協議出的工法，該校組長皆必須簽立”工法切結書” “(參考附錄二表單) ，並於”手繪線路佈線圖”、”手繪教室佈線圖” (參考附錄一表單)載明地點。
本案禁用塑膠束線帶僅接受金屬環固定。
各校以 (Cisco AP數)/12分配Cisco 2960 switch，各教室Cisco AP佈放新線接至Cisco 2960 switch，若Cisco switch不足處，則佈放AP新線連接相同副控之Dlink Switch 。如特殊狀況，可提報華電單一窗口和教育局確認狀況後，討論決議作法在行施作。
教室內原舊網點(Dlink)接至5-Port Switch之舊線不通，再另行向教育局報告評估施作。

## Slide 28: 施工工法注意事項：線路
教室接5Port的舊資訊盒全面更新，並重作RJ45水晶頭，另一端機櫃與副控端，如原是PANEL僅依規範須做整線維護port的作業，無更換PANEL ，如遇到不穩定與破損或故障的，可建議採用水晶頭方式直接進設備。非維護線路需確認施工前後網路功能一致。
施作更換水晶頭採用二件式水晶頭施作
WIFI AP安裝，需確實安裝固定，依現場狀況將AP優先選擇不因天災或容易掉落並影響師生安全的位置，並可訊號涵蓋教室的位置(位置規範教室中央前後1/3處)。
本案建置之AP，擺放位置以教室中央前後1/3(有異動請於手繪教室佈線圖” (參考附錄一表單)清楚說明原因，提出審核)，離四周牆面一米已上為原則，下面沒有老師或學生，並避開干擾源(如喇叭或擴大機、風扇)，採吸頂不能壁掛或放置桌面，另外每間教室的AP放置統一同一方位，讓信號平均覆蓋，AP與資訊插座距離不超過20公分以內，可用裸線接AP(便於日後維修拔插)。

## Slide 29: 施工工法注意事項：搬移既有設備
搬移舊AP：
  舊AP移動範圍條件必需有電源與可接入網孔位置、POE網孔點位置。
  舊AP移設範圍，POE網孔在下方，垂直拉線到上方頂，離牆1M安裝。無 POE網孔，線路拉至牆面上方2M左右安裝，這一段拉線但不配管並注意變壓器長度。
  家用型舊AP，移動範圍條件必需有電源與可接入網孔位置，安置於桌上或是組長指定教室內位置。
舊線路與資訊插座：
  舊線路接至5 Port Switch ，需更新教室端RJ45接頭或資訊盒。
搬移舊機櫃：
  移動舊機櫃距離以教室內移至教室外。上下垂直跨樓層如地下室，則以洗洞配合。距離最多一間教室、一個樓層距離。
  移舊機櫃(沒配發新機櫃)：須將線號及port位標明清楚，確定每一條線所插的設備及port位置，再核對一次後，方可拆除，施工後需確認每根線施作前後功能一致(線路需重夾頭及打標籤)。
  舊機櫃打Panel(配發新機櫃)：須將線號及port位標明清楚，確定每一條線所插的設備及port位置，再核對一次後，方可拆除。新機櫃採直接進線，施工後需確認每根線施作前後功能一致(線路需重夾頭及打標籤)。

## Slide 30: 施工工法注意事項：設備
Cisco Wireless Controller：
  安裝1台於各學校主控機房。
Cisco 2960 Switch：
  依據設備配發清冊，安裝於校園副控室機櫃。

## Slide 31: 施工工法注意事項：設備
Wireless AP：
  本案建置之AP，擺放位置以教室中央前後1/3，離四周牆面一米已上為原則，下面沒有老師或學生，並避開干擾源(如喇叭或擴大機、風扇)，採吸頂不能壁掛或放置桌面，另外每間教室的AP放置統一同一方位，讓信號平均覆蓋。
  Cisco AP安裝，需確實安裝固定，依現場狀況，Cisco AP優先選擇不會因外力影響掉落，影響師生安全的位置，且訊號可涵蓋教室。
5-Port Switch：
  依據設備配發清冊，每間教室安裝一台 5 Port Switch，將 IP Phone 和 PC 改接到5-Port Switch 上，工班須將 5 Port Switch 之線路與電源接頭予以螺絲固定牆上(預設)。

## Slide 32: 第二階段施工SOP

## Slide 33: 第二階段施工SOP
設備到貨
檢查設備
設定Controller , AP 與交換器
進行功能測試
設備裝箱工班到華電點貨數量，Web審核完畢，寄送給工班，工班送達校方進行安裝施作
設備物料提交，由學校資訊組長簽收“設備點收確認單 並放置校方指定存放點存放待施作
根據“施工前調查表”向學校資訊組長說明設備安裝地點
根據“施工前調查表”向學校資訊組長說明施工內容及規範與預計完工時間
每日施工後向學校資訊組長回報進度及明日施作內容，填寫“每日施工紀錄”給組長簽核。
學校資訊組長及教育局，於Web簽核
施工完成後由學校資訊組長確認並簽核“網路及設備施作完成確認單”
文件製作與Web上傳文件，含設備點收確認單、網路及設備施作完成確認單、校園無線熱感圖、每日施工紀錄

## Slide 34: 第二階段施工SOP: Step-by-Step
設備需和學校資訊組長點收，如無誤請學校資訊組長簽核”設備點收確認單” (參考附錄四表單) 。
施工以施工SOP與合約施工規範及施工前調查表為準。
由學校資訊組長確認設備存放地點，並將施作物料及工具放置指定地點，並依據”施工前調查表” (參考附錄一表單)所記錄指定可施作時間及工法施工，與告知組長全面完工時間。

## Slide 35: 第二階段施工SOP: Step-by-Step
工班每日施工後(含設備工程師)，填寫”每日施工進度紀錄表” (參考附錄三表單) ，請該校資訊組長確認簽名並告知明日施作內容，並於當日回報華電工班窗口進度，並提供出每日施工進度紀錄表給華電人員上傳Web。
每日施工結束需將工具移至指定地點存放妥當，並將施工區域打掃復歸，若工程進行到一半休息或明日繼續施工，需將現場線材與設備收好，避免學生觸碰及有安全的疑慮。校內一律禁菸、酒、檳榔及大聲喧嘩、爭鬧、遊蕩等情事，避免罰款爭議與影響校區，如有罰款，依據證明為工班人為造成，將以工班究責罰款。
每日作業進度必須將進度回報華電，並給予校方簽署的“每日施工進度紀錄表” (參考附錄三表單) 。

## Slide 36: 第二階段施工SOP: Step-by-Step
安裝完成後，請學校資訊組長簽核網路及”設備施作完成確認單”。
第二階段施工完成後，2日內進行資料製作並上傳web(設備點收確認單、網路及設備施作完成確認單、校園無線熱感圖、每日施工進度紀錄表) (參考附錄四表單) 。
華電通知學校資訊組長及教育局，於Web系統簽核。

## Slide 37: 各階段完工必要作業

## Slide 38: 各階段完工必要作業
施工後應做好清潔、整理，材料放置至指定地點存放。
施工後清理廢棄物，現場恢復原貌。
施工後人員、工具完全撤離現場，並指派專人檢查，以免遺漏。
施工後與校方確認施工範圍與工法，確認目標與結果一切無誤一致，與校方告知4日內可上網審核資訊資料，以利後續作業。
通知華電完工資訊，並將資料於2日內給與華電人員審查，審查無誤將上傳Web給與老師審核確認。
華電與教育局不定時現場勘驗並Web審查，通過即可進行後面接續作業。

## Slide 39: 附錄表格與圖說項目

## Slide 40: 附錄表格與圖說項目
 | 使用時機與階段 | 表格 | 圖說
附錄一 | 會勘作業 | 施工前調查表 | 手繪線路佈線圖
 |  |  | 手繪教室佈線圖
附錄二 | 特殊狀況切結書 | 工法切結書 | 
 |  | 擴住切結書 | 
 |  | 展延切結書 | 
附錄三 | 第一階段 | 施工人員名冊進出管控表 | 網路平面圖
 |  | 每日施工進度紀錄表 | 網點配置圖
 |  | 跳線資料表 | 機櫃配置圖
 |  | 佈線測試報告 | 網點昇位圖
附錄四 | 第二階段 | 每日施工進度紀錄表(表同附錄三) | 校園無線熱感圖
 |  | 設備點收確認單 | 
 |  | 網路及設備施作完成確認單 | 

## Slide 41: Thank you!