新北市九大分區資訊組長專業社群召集學校
104年度11月份聯席會議議程
壹、會議時間：104年11月3日（星期二）上午10時00分
貳、會議地點：新北市教育研究發展中心3樓藍館
參、主持人：劉科長金山
肆、主席致詞：略
5、 上次會議追蹤列管事項：
	案號
	案由
	辦理情形
	列管情形

	1.
	有關104年行政用電腦及相關資訊採購規劃說明，持續進行中。
	刻正設置中。
	(結案撤管
(持續列管


陸、業務報告
1、 網路管理組
(1) TANet於104/10/21 20:00-22:00進行頻寬提升：
1、TANet Backbone將由40G提升為80G。
2、TANet與Local ISP之間頻寬將由20G提升為40G。
(2) SNGN建置進度
	　
	佈線
	裝機

	應做學校間數
	289
	302

	實做學校間數
	280
	206

	須收尾
	　
	58

	完成率
	96.89%
	68.21%


(3) 104年10月30日夜間工程說明(李煒)
針對備援測試發生Sever Farm IPv6部分網段不通，Fortinet原廠判斷為架構上之問題，解決方式為N7K啟用HSRP虛擬出VIP來解決部分網段不通問題。
2、 教育推廣組
(一) 2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽(如附件1)。
3、 資訊行政組
4、 資訊安全組
(1) 11月將函知各校進行校務行政系統帳號清查作業。
(2) 全市高中職國中小學防毒軟體(Officescan)新合約4年授權，自104年1O月25日至108年12月31日止。
1、趨勢科技防毒客服電話：2377-2323(請表明為新北市網的OO學校即可尋求協助)。

2、防毒專案連絡人：

(1)第一連絡人：張宏銘先生，公司電話：25984299分機512，行動電話：0953606229。
(2)第二連絡人：張世杰先生公司，電話：25984299分機233，行動電話：0915306917。

(3)駐點工程師(預計105/1/1啟用服務)聯絡電話80723456分機534。

5、 系統平台組
如附件2。

6、 自由軟體推廣中心
柒、提案討論

案由一：SNGN案建置相關問題(雙和分區)
說明：
(1) 區內有些學校的L2交換器放置在教室內，發現增加新的交換器後，噪音變得非常大，是否可進行調整。
(2) 來校安裝的工程師建議自備梯子，施工廠商不帶梯子工具，必須跟學校借，萬一因學校梯子故障摔傷，責任歸屬如何界定。
(3) 按照工程師的說法，設備到校前會先設定好，但寄到校的設備很多都是設定不對或有漏設定的狀況，現場工程師必須花很多時間重新逐台檢查，整個施工過程沒有效率。
(4) 網路線已交代要逐一確認壓緊，但還是無法確實做到，造成隔天部分教室無法上網。

綜上所述，可否請得標廠檢討並改善工作流程。
決議：
案由二：建立教育局補助各校電腦教室及單槍數量原則(新莊分區)
說明：
(1) 國中小電腦教室數量是以班級數達多少就設立一間?另外提供其他學科全班使用的電腦教室?
(2) 除了補助班級單槍外，是否考慮依照學校規模補助專科教室單槍。
決議：
案由三：建議市立高中班級單槍投影機及電腦教室電腦教育局也能列入統購。
說明：新莊高中提議，目前學校班級單槍投影機是當初教育部擴大內需時設立的，目前已經八年了且老舊，高中是否也能像國中小一樣有統購案。
決議：
案由四：Google協作平台開放。(板橋分區)
說明：利用openid建立google協作平台是否開放。
決議：
案由五：批次建自定帳號(學生)(板橋分區)
說明：校務行政系統學生自定帳號是否可新增批次建帳號功能。 
決議：
案由六：創客教育與課程結合策略(板橋分區)
說明：創客教育之學習策略規畫，增加其普及性。 
決議：

案由七：建議將Google日曆的公開日曆設定的權限調整到「查看所有活動詳細資訊」。(三鶯分區-文林國小)
說明：局端Google日曆設定中關於「與其他人共用此日曆」→「公開此日曆」右邊的權限設定，僅能設置 "僅能看見是否有空(隱藏詳細資訊)" 的權限，其他部分都灰階無法點選。文林國小有很多老師會拿它來當作"家庭聯絡簿"使用，因為有許多內容必須和家長作互動。
決議：
案由八：有關無障礙網頁系統，三鶯分區文林國小建議如下：
(1) 無障礙網頁系統整個架構不甚滿意，為何局端要鎖住網韻公司的網頁服務，同樣無障礙網頁不只這家公司。能否，提案本市網頁系統，交由各學校自行決定，或者不要僅一家公司。
(2) 無障礙網頁系統因網韻公司處理效律不佳能否增加其他公司產品提供各級學校採用，若因年度合約問題！可否於下次招商招標時，提供其他無障礙網頁公司共同議標。
(3) 若無法增設其他廠商的無障礙網頁系統給學校選擇，能否懇請局端負責單位，要求網韻公司將FLASH的SWF檔案格式支援到「影像消息」的模組裡，而不要讓敝校(文林國小)需要此功能還得花錢客製化。
(4) 無障礙網頁空間上傳檔案容量大小，不要限制30MB。若學校是自行架設在各自機房的系統請把這項限制取消掉。
決議：
案由九：單一認證GOOGLE服務(apps.ntpc.edu.tw網域)開放協作平台模組。(板橋分區-廣福國小)
說明：班級導師可利用協作平台製作班級網頁、科任老師利用協作平台製作個人教學網站、社團指導老師可利用協作平台製作社團網站，建議於apps.ntpc.edu.tw網域開放協作平台模組給老師。
決議：
案由十：建議教師研習系統中的教師研習證明，提供每項研習參與教師的排列方式。

說明：因目前教務處、輔導室時常需要統計教師參與性平、綜合…等等之類的研習時數，校務系統目前的顯示方式只提供每位教師參與研習，造成只能用人工去繁複比對，若能顯示每項研習參與的教師，可大幅加快統計的效率與精確。建議教師研習系統中的教師研習證明，提供每項研習參與教師的排列方式。

決議：
案由十一：增加教師研習模組中的【數位簽到】，可以增加或指定承辦人也可以有開啟數位簽到的權限。
說明：因為校內的研習都由教學組新增，導致研習數位簽到時，皆需教學組登入自己的帳號才能幫其它處室的研習開啟數位簽到，若教學組當天請假或公出，則無法提供數位簽到的功能。建議能指定或增加研習承辦人可以自行執行數位簽到的權限。
決議：
案由十二：有關新北市是否配合教育部「104年偏鄉學校無線網路社區分享補助計畫」，提請討論。 
說明：詳如附件。
決議：
案由十三：近日偶會收到宜蘭大學「TANet無線網路漫遊交換中心」的來信，調查各縣市網路中心偏鄉學校與iTaiwan 介接情況。故欲針對此議題，提請討論本市政策。
說明：詳如附件。
決議：
捌、臨時動議
玖、散會
2016年北區四城市中小學學生專題寫作比賽

1、 主題：弱勢關懷─弭平落差，翻轉未來。
2、 參加對象：
1. 國小組：北區四城市公私立國小在學學生（四、五、六年級）。
2. 國中組：北區四城市公私立國中在學學生（含完全中學國中部）。
3. 高中職組：北區四城市公私立高中職在學學生。
3、 組隊規定：
1. 每一隊之指導教師及學生需同校但可不同班。
2. 指導教師每隊人數至多3人，可指導校內多個隊伍，惟敘獎時僅擇優敘獎。（必須為該校編制內教師、代理教師、代課教師或實習教師）

3. 每隊學生人數2至6人，不得重複報名多個隊伍。
4. 每校不限報名隊數。

5. 隊伍於報名截止後不得再替換成員，僅能允許不克繼續參賽之隊員退出（退出後如僅剩1人者則取消該隊參賽資格）。
6. 退出時需由該學生及指導教師具名向該校提出書面申請，並由該校函送承辦學校辦理除名。
7. 隊伍成員於作品上傳截止日後不得辦理退出。
4、 活動重要日程：
	項次
	時間
	事項

	1
	2015/11/4
	發放宣傳海報(由臺北市協助)

	2
	2015/11/9 (星期一)至
2015/12/18(星期五)12:00截止
	報名期間

	3
	2015/11/30 (星期一) 09:00-12:00
	新北市自辦1場說明會
(詳細說明如第五點)

	4
	2015/12/21(星期一) 13:30-16:30
	新北市辦理1場競賽平台操作研習
（詳細說明如第六點）

	5
	2015/12/21 (星期一)
	各承辦單位發送專題平台帳號密碼給參賽隊伍

	6
	2015/12/21(星期一)
	作品上傳開始日期

	7
	2016/3/16(星期三) 12:00 國小組
2016/3/17(星期四) 12:00 國中組
2016/3/18(星期五) 12:00 高中職組
	作品上傳截止日期

	8
	2016/3/21(星期一)至 3/25(星期五)
	初賽評選

	9
	2016/3/28(星期一)
	公告初賽晉級複賽隊伍

	10
	2016/4/8(星期五)
	複賽、頒獎
地點：新北市大觀國小

	11
	2016/4/13(星期三)前
	各市提交參加決賽名單

	12
	2016/4/29(星期五) 
	決賽、頒獎
地點：桃園市育達高級中學


5、 說明會辦理內容：
1. 緣起：為協助本市欲參賽之教師更了解本次競賽主題，並掌握專題製作方向，特聘請國中小資訊教育議題專業人員擔任主題訂定與內容蒐集之指導。
2. 時間：104年11月30日(一)早上9時至12時。
3. 地點：教研中心2樓橘館(大觀國中內)。
4. 報名：請至「教師進修研習系統」報名，名額80名，額滿為止。
5. 出席方式：完成報名之教師及工作人員，依本文文號以公假登記、課務派代方式出席。研習資料會於研習後放置於資訊教育網站：http://nextschool.ntpc.edu.tw/。
6. 研習時數：完成該場次課程者核給3小時研習時數，未出席或依規定簽到退者不核給研習時數。
7. 程序表：
	時間
	課程名稱
	人員

	08:30～09:00
	報到
	

	09:00～10:00
	競賽活動期程、獎勵及相關說明
	教育局教研科

	10:00～12:00
	活動主題指導及綜合討論
	外聘講師

	12:00~
	散會
	


6、 競賽平台操作研習：
1. 緣起：為協助本市報名參賽隊伍，熟悉「學生專題寫作平台」之操作及競賽期間平台操作注意事項，特辦理本研習。
2. 時間：104年12月21日(星期一)下午1時30分至4時30分。
3. 地點：教研中心2樓橘館(大觀國中內)。
4. 報名：請至「教師進修研習系統」報名，名額80名，額滿為止。如無法參加，相關資料將於104年12月22日起放置在活動網站：http://sthesis.ntpc.edu.tw。
5. 出席方式：完成報名之教師及工作人員，依本文文號以公假登記、課務自理方式出席。
6. 研習時數：完成該場次課程者核給3小時研習時數，未出席或依規定簽到退者不核給研習時數。
7. 研習課程表
	時間
	課程名稱
	人員

	13:00～13:30
	報到
	

	13:30～16:30
	學生專題寫作平臺操作研習
	競賽平臺維運廠商支援

	16:30~
	散會
	


104年校園網站移轉及升級服務注意事項與申請表
本市高中職暨國民中小學校園網站服務目前分為伺服器「局端託管(2.0)」與「學校自管(2.0 / 3.0)」兩種方式。若學校無需局端服務，亦可自行設計網站或採用其他網站管理系統。
局端託管：
一、
優點：
1. 校端免準備硬體主機與伺服器軟體。
2. 系統備援與資料備份均由局端負責，可增強安全性與資料保全能力。
3. 後續軟體升級、系統管理、系統維護、系統校調、均由局端負責，可減輕校端系統管理負擔。
二、
缺點：
1. 由於主機資源共用，網頁回應速對相對較慢，效能也相對較差。
2. 每校僅提供一個主網站服務，無法建立子網站功能。
3. 每校網站資料(資料庫空間以及檔案空間合併計算)配額為10G限制，容量到達限制後，將無法再新增任何資料，校端管理人員需定期清除歷史資料，以維持正常運作。
4. 較不適合提供大量檔案存取功能。如知識管理模組、檔案管理模組、影音串流服務等。
5. 局端提供2.0版，無法使用3.0版功能。

學校自管：學校自行架設伺服器可選擇使用2.0或3.0版，空間容量及運用管理都更具彈性。

移轉服務(2.0→2.0) 移轉費用2400元請學校自行負擔
局→校：
1.貴校目前採用「局端託管」但預計更改成「學校自管」者。

2.學校端

  (1)傳真申請表(附件1)後由教育局轉知維護商完成後續建置工作

  (2)自市網中心FTP站台下載Windows作業系統iso檔燒錄成光碟

  (3)自行安裝作業系統

  (4)提供維護商遠端登入之IP及管理者帳密

  (5)修改DNS紀錄
www.xxx.ntpc.edu.tw. A 163.20.xxx.xxx

3.維護商

  (1)遠端桌面登入教育局主機

  (2)資料備份

  (3)遠端桌面登入學校端主機

  (4)安裝網站伺服器、資料庫伺服器、網站應用程式

  (5)資料還原

  (6)執行相關設定

  (7)網站測通後通知學校端
校→局：
1.貴校目前採用「學校自管」但預計更改成「局端託管」者。

2.學校端

  (1)傳真申請表(附件1)後由教育局轉知維護商完成後續建置工作

  (2)提供維護商遠端登入之IP及管理者帳密

  (3)修改DNS紀錄
www.xxx.ntpc.edu.tw. cname cybertutor.ntpc.edu.tw.

3.維護商

  (1)遠端桌面登入學校端主機

  (2)資料備份

  (3)遠端桌面登入教育局主機

  (4)新增站台

  (5)資料還原

  (6)執行相關設定

  (7)網站測通後通知學校端

升級服務(2.0→3.0)
維護商接到局端通知後，須清查學校是否曾自行採購子站、客製功能或客製版型及自訂樣板等相關資訊，提供「客製功能清單」（附件2）給學校核對，確保升級3.0作業不產生爭議，若學校客製部份升級而衍生相關費用由學校與廠商自行議價，達成共識後執行升級事宜。
局→校：移轉費用2400元請學校自行負擔
1.貴校目前採用「局端託管(2.0)」但預計更改成「學校自管(3.0)」者。

2.學校端

  (1)傳真申請表(附件1)後由教育局轉知維護商完成後續建置工作

  (2)自市網中心FTP站台下載Windows作業系統iso檔燒錄成光碟

  (3)自行安裝作業系統

  (4)提供維護商遠端登入之IP及管理者帳密

  (5)修改DNS紀錄
www.xxx.ntpc.edu.tw. A 163.20.xxx.xxx

3.維護商
  (1)遠端桌面登入教育局主機

  (2)資料備份

  (3)遠端桌面登入學校端主機

  (4)安裝網站伺服器、資料庫伺服器、網站應用程式

  (5)資料還原

  (6)執行相關設定

  (7)網站測通後通知學校端

校→局：升級3.0版之學校無法移回局端2.0託管
校→校：Server 2003升級2008及原機升級不須收取費用，其他移機移轉費用2400元請學校自行負擔。
1. 貴校目前採用「學校自管(2.0)」但預計升級成「學校自管(3.0)」者。

2.學校端

  (1)傳真申請表(附件1)後由教育局轉知維護商完成後續建置工作

  (2)自市網中心FTP站台下載Windows作業系統iso檔燒錄成光碟

  (3)自行安裝作業系統

  (4)提供維護商遠端登入之IP及管理者帳密

  (5)修改DNS紀錄
www.xxx.ntpc.edu.tw. A 163.20.xxx.xxx

3.維護商

  (1)遠端桌面登入教育局主機

  (2)資料備份

  (3)遠端桌面登入學校端主機

  (4)安裝網站伺服器、資料庫伺服器、網站應用程式

  (5)資料還原

  (6)執行相關設定

  (7)網站測通後通知學校端
SS 2.0 與 SS 3.0 模組功能對照表
※橘色部分為新北市維護案所擴增之功能。綠色與紫色分別為2.0與3.0之原有功能。

	樣版／模組／功能
	SS2.0
	SS3.0

	分眾導覽機制
	
	ˇ

	QR Code網頁導覽機制
	
	ˇ

	首頁物件圖檔輪播設定
	
	ˇ

	網站字級大小功能
	
	ˇ

	無障礙等級設定管理(A、A+、AA、AAA)
	
	ˇ

	行動版
	
	ˇ

	次網站模組
	
	ˇ

	雙語模組
	ˇ
	ˇ

	SSO認證登入（ASP.NET元件）
	ˇ
	ˇ

	政令宣導發佈與政令宣導訂閱樣版
	ˇ
	ˇ

	訊息公告樣版(+社群推播)【訊息推播到親師生平台】
	ˇ
	ˇ

	影像消息樣版(+社群推播)【訊息推播到親師生平台】
	ˇ
	ˇ

	行事曆樣版【訊息推播到親師生平台】
	ˇ
	ˇ

	外部連結設定樣版(單項)
	ˇ
	ˇ

	網站信箱樣版
	ˇ
	ˇ

	檔案下載樣版
	ˇ
	ˇ

	自製網頁樣版
	ˇ
	ˇ

	留言板樣版
	ˇ
	ˇ

	單位介紹樣版
	ˇ
	ˇ

	相關連結樣版(多項列表)
	ˇ
	ˇ

	HTML編輯器
	ˇ
	ˇ

	HTML編輯器(含附件下載)
	ˇ
	ˇ

	多項式網頁編輯器
	ˇ
	ˇ

	網站導覽功能模組
	ˇ
	ˇ

	常見問答樣版
	ˇ
	ˇ

	圖文列表樣版
	ˇ
	ˇ

	自訂表格項目模版
	ˇ
	ˇ

	教材製作編輯器
	ˇ
	ˇ

	知識管理樣版
	ˇ
	ˇ

	設備維護樣版
	ˇ
	ˇ

	圖文投票樣版
	ˇ
	ˇ

	活動花絮樣版(+社群推播)
	ˇ
	ˇ

	討論區樣版
	ˇ
	ˇ

	問卷調查樣版
	ˇ
	ˇ

	資源預訂樣版
	ˇ
	ˇ

	電子報功能模組
	ˇ
	ˇ

	網路相簿
	ˇ
	ˇ

	通訊錄
	ˇ
	ˇ

	營養午餐
	ˇ
	ˇ

	報名系統
	ˇ
	ˇ

	RSS Feed
	ˇ
	ˇ

	類廣告型態【直接於首頁新增圖文條例說明】
	ˇ
	ˇ

	常用功能捷徑
	ˇ
	ˇ

	網站資訊
	ˇ
	ˇ

	今日氣象
	ˇ
	ˇ

	網路藝廊（搭用圖文列表）
	ˇ
	ˇ

	熱門消息（搭用訊息公告）
	ˇ
	ˇ

	標籤式訊息顯示（4種樣式）
	ˇ
	ˇ

	標題列表式【訊息公告樣版】
	ˇ
	ˇ

	影像新聞【影像消息樣版】
	ˇ
	ˇ

	行事曆【行事曆樣版】
	ˇ
	ˇ

	圖文投票樣式【圖文投票樣版】
	ˇ
	ˇ

	活動花絮【活動花絮樣版】
	ˇ
	ˇ

	上對下發佈訊息（主、子站架構）
	ˇ
	ˇ

	下對上發佈訊息（主、子站架構）
	ˇ
	ˇ

	全文檢索
	ˇ
	ˇ

	RSS Reader
	ˇ
	ˇ

	每日一句
	ˇ
	ˇ

	自由欄位【提供文字與HTML語法嵌入】
	ˇ
	ˇ

	帳號群組權限管理
	ˇ
	ˇ

	線上建立
	ˇ
	ˇ

	批次匯入
	ˇ
	ˇ

	組織管理
	ˇ
	ˇ

	網站功能架構管理
	ˇ
	ˇ

	網站流量統計查詢
	ˇ
	ˇ

	系統資訊
	ˇ
	ˇ

	操作說明下載
	ˇ
	ˇ

	首頁呈現設定
	ˇ
	ˇ

	首頁編排架構管理
	ˇ
	ˇ

	網站樣版管理
	ˇ
	ˇ

	Banner管理
	ˇ
	ˇ

	copyright管理
	ˇ
	ˇ

	首頁拖拉功能
	ˇ
	ˇ

	系統初始值管理
	ˇ
	ˇ

	個人資料維護設定
	ˇ
	ˇ

	個人訊息收發功能模組
	ˇ
	ˇ


附件1

104學年度校園網站移轉、升級服務申請表
	學校名稱
	

	申 請 人
	
	申請日期
	

	連絡電話
	
	行動電話
	

	電子郵件
	

	選擇方案
	移轉

(2.0→2.0)
	 □局→校　　□校→局

	
	升級

(2.0→3.0)
	 □局→校
 □校→校
註：升級3.0版之學校無法移回局端2.0託管
	□Server 2003升級2008
□原機升級
□另備新機升級

	班級數
	

	學校網址
	www.　　　　　　　　.ntpc.edu.tw

	DNS設定
	學校自管www.xxx.ntpc.edu.tw. A 163.20.xxx.xxx

局端託管www.xxx.ntpc.edu.tw. CNAME cybertutor.ntpc.edu.tw.

	申請人：
	主任：
	校長：

	承辦人：
核可次網站授權數：
	科長核章：


備註：
1. 完成核章後傳真至8968-2278，若有問題請電洽8072-3456轉505。
2. 安裝與操作問題請洽網韻資訊(03)357-9080分機420、702

附件2

學校名稱客製功能清單
	學校網址
(主站、子站)
	客製樣版名稱
	自訂樣版名稱
	客製模組名稱
	客製升級收費
	學校意見回覆

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


為確保升級3.0作業不產生爭議，請廠商清查後提供清單與學校確認，若學校客製部份升級而衍生相關費用由學校與廠商自行議價，達成共識後執行升級事宜。
	網韻資訊
	負責人：

	學校
	資訊組長：
	主任：
	校長：


附件1-教育推廣組報告





附件2-平台組報告








